## Sheet1
No | Hari Ke | Kegiatan | Note | Lama Proses |  | Man Power |  | Biaya Satuan |  | Materials |  | Biaya Satuan |  | Total Man Power Cost | Total Materials Cost | Total Biaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
PRA TANAM
| 1 | Persiapan lahan Persemaian | - Lahan dibajak, diberi pupuk, diairi, delevel | 2 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 400000 | 0 | 400000
| 02 sd 18 | Penebaran Benih Persemaian | 5 Ha Lahan pertanian butuh lahan semai sekitar 2.000m2 | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 200000 | 0 | 200000 | bar: 1 to 18
|  | Monitoring Benih Persemaian | - Dijaga dari gangguan manusia, dan binatang | 17 | Hari | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 18
| 3 | Pembersihan lahan | - Cabut Gulma - Sampah | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 200000 | 0 | 200000
| 4 | Bajak Lahan | - Pakai Tractor | 1 | Hari | 1 | Org | 100000 | Man Days | 1 | Shift Tractor | 600000 | Shift | 100000 | 600000 | 700000
| 5 | Masukin Air | - Pakai Pompa Genset kapasitas xx | 1 | Hari | 1 | Org | 100000 | Man Days | 1 | Shift Pompa | 200000 | Shift | 100000 | 200000 | 300000
| 5 | Tabur Pupuk Tanah Padat Organik | - Jumlah pupuk 1-1,2 Ton/Ha | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 1200 | Kg Pupuk | 1500 | Kg | 200000 | 1800000 | 2000000
| 5 | Diratain / Soil Leveling | - Menggunakan Tractor Bajak | 1 | Hari | 1 | Org | 100000 | Man Days | 1 | Shift Tractor | 600000 | Shift | 100000 | 600000 | 700000
| 6 | Diendapkan 1 Hari |  | 1 | Hari | 0 | Org | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Dikasi Pupuk Organik Cair Tanah Semprot | - (300ml+16 liter air) x 16 Tanki / Ha - Air cukup becek saja tinggi air 1cm - Dilakukan sore hari jam 3 sore | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 4.5 | Liter | 35000 | Liter | 200000 | 157500 | 357500
|  | Didiemin 2 hari 3 malam | - Dijaga dari Kemasukan air. | 3 | Hari | 0 | Org | 0 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TANAM
|  | Proses Tanam | - 18 Orang, 5Ha, 3 Hari - 2-3 batang/ rumpun - jarak tanam 25x25 - Jajar Legowo per 5 Kolom - air 1 cm | 3 | Hari | 4 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 1200000 | 0 | 1200000
|  | Tunggu / Monitoring | - Jaga Ketinggian air, jangan sampai keisi air banyak, karena akan meluap dan pupuk terbuang | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Tabur Pupuk Organik Cair Tanah Semprot | - (300ml+16 liter air) x 16 Tanki / Ha - Air cukup becek saja tinggi air 1cm | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 4.5 | Liter | 35000 |  | 200000 | 157500 | 357500
|  | Monitoring | - Monitoring hama - Kondisi tanah jangan sampai kering banget - Pastikan kalau diinjak, kaki masih masuk ketanah (Gembur) | 3 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 60000 | 0 | 60000
|  | Pupuk Cair Daun | - (200ml+16 Liter) x 15 Tangki / Ha - Pemupukan harus dilakukan di pagi hari - cuaca harus cerah, ga boleh hujan, butuh matahari | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 200000 | 105000 | 305000
|  | Monitoring | - Biasanya hama ulat sudah mulai datang - pemberian pestisida bisa dicampurkan dengan pupuk daun - tetap jaga tanah dalam kondisi becek. | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Pupuk Cair Daun | - (200ml+16 Liter) x 15 Tangki / Ha - Pemupukan harus dilakukan di pagi hari - cuaca harus cerah, ga boleh hujan, butuh matahari | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 200000 | 105000 | 305000
|  | Monitoring | - Monitoring hama - Kondisi tanah jangan sampai kering banget - Pastikan kalau diinjak, kaki masih masuk ketanah (Gembur) | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Pupuk Cair Daun | - (200ml+16 Liter) x 15 Tangki / Ha - Pemupukan harus dilakukan di pagi hari - cuaca harus cerah, ga boleh hujan, butuh matahari | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 200000 | 105000 | 305000
|  | Monitoring | - Monitoring hama - Kondisi tanah jangan sampai kering banget - Pastikan kalau diinjak, kaki masih masuk ketanah (Gembur) | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Pupuk Cair Daun | - (200ml+16 Liter) x 15 Tangki / Ha - Pemupukan harus dilakukan di pagi hari - cuaca harus cerah, ga boleh hujan, butuh matahari | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 200000 | 105000 | 305000
|  | Monitoring | - Monitoring hama - Kondisi tanah jangan sampai kering banget - Pastikan kalau diinjak, kaki masih masuk ketanah (Gembur) | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Pupuk Cair Daun | - (200ml+16 Liter) x 15 Tangki / Ha - Pemupukan harus dilakukan di pagi hari - cuaca harus cerah, ga boleh hujan, butuh matahari | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 200000 | 105000 | 305000
|  | Monitoring | - Monitoring hama - Kondisi tanah jangan sampai kering banget - Pastikan kalau diinjak, kaki masih masuk ketanah (Gembur) | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Pupuk Cair Daun | - (200ml+16 Liter) x 15 Tangki / Ha - Pemupukan harus dilakukan di pagi hari - cuaca harus cerah, ga boleh hujan, butuh matahari | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 200000 | 105000 | 305000
|  | Monitoring | - Monitoring hama - Kondisi tanah jangan sampai kering banget - Pastikan kalau diinjak, kaki masih masuk ketanah (Gembur) | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Pupuk Cair Daun | - (200ml+16 Liter) x 15 Tangki / Ha - Pemupukan harus dilakukan di pagi hari - cuaca harus cerah, ga boleh hujan, butuh matahari | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 200000 | 105000 | 305000
|  | Monitoring | - Monitoring hama - Kondisi tanah jangan sampai kering banget - Pastikan kalau diinjak, kaki masih masuk ketanah (Gembur) | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Pupuk Cair Daun | - (200ml+16 Liter) x 15 Tangki / Ha - Pemupukan harus dilakukan di pagi hari - cuaca harus cerah, ga boleh hujan, butuh matahari | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 200000 | 105000 | 305000
|  | Monitoring | - Monitoring hama - Kondisi tanah jangan sampai kering banget - Pastikan kalau diinjak, kaki masih masuk ketanah (Gembur) | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Pupuk Cair Daun | - (200ml+16 Liter) x 15 Tangki / Ha - Pemupukan harus dilakukan di pagi hari - cuaca harus cerah, ga boleh hujan, butuh matahari | 1 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 200000 | 105000 | 305000
|  | Monitoring |  | 6 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000
|  | Pupuk Cair Daun |  | 6 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 1200000 | 105000 | 1305000
|  | Monitoring |  | 1 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 20000 | 0 | 20000
|  | Pupuk Cair Daun |  | 6 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 1200000 | 105000 | 1305000
|  | Monitoring |  | 1 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 20000 | 0 | 20000
|  | Pupuk Cair Daun |  | 6 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 3 | Liter | 35000 |  | 1200000 | 105000 | 1305000
|  | Monitoring |  | 1 | Hari | 0.2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 20000 | 0 | 20000
|  | PANEN |  | 3 | Hari | 5 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 1500000 | 0 | 1500000
TOTAL | [13 empty] | 11120000 | 4775000 | 15895000
4095000
11800000
PENGENDALIAN HAMA | [16 empty] | 1: TIME SCHEDULE
No | Hari Ke | Kegiatan | Indikasi & Gejala | Lama Proses |  | Man Power |  | Biaya Satuan |  | Materials |  | Biaya Satuan |  | Total Man Power Cost | Total Materials Cost | Total Biaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
PRA TANAM
|  | Hama Ketupluk | Indikasi : - - - Gejala : - - - Dosis : - | 2 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 400000 | 0 | 400000
|  | Hama Ulat Daun | Indikasi : - Daun Bercak Putih - Muncul Ulat kecil2 Gejala : - Daun Menguning dan Bolong2 Dosis : - (10-15ml/tangki)x 15 Tangki/ha - Kalau banyak ulatnya bisa 2-3x semprot | 2 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 1 | ml | 75000 | Botol 250ml | 400000 | 75000 | 475000 | bar: TIME SCHEDULE 1 to TIME SCHEDULE 18
|  | Hama Tikus | Indikasi : - - - Gejala : - - - Dosis : - | 2 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days |  |  |  |  | 400000 | 0 | 400000 | bar: TIME SCHEDULE 1 to TIME SCHEDULE 18
|  | Hama Wereng | Indikasi : - - - Gejala : - - - Dosis : - | 2 | Hari | 2 | Org | 100000 | Man Days | 0 |  | 0 |  | 400000 | 0 | 400000
TOTAL | [13 empty] | 1600000 | 75000 | 1675000